## Sheet1
WBS번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 산출물 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차
[6 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 프로젝트 계획 | 2024-08-06 | 2024-08-11 |  | 프로젝트 계획서 | bar: 1주차 화 to 1주차 일
1.1 | 인원 선정 및 역할 할당 | bar: 1주차 화 to 1주차 목
1.2 | 프로젝트 목표 규명 | bar: 1주차 화 to 1주차 일
2 | 요구사항 정의 및 분석 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | bar: 1주차 월 to 3주차 수
2.1 | 요구 수정 | bar: 1주차 월 to 2주차 화
2.2 | 빠른 설계 | bar: 2주차 화 to 2주차 수
2.3 | 프로토 타입 개발 | bar: 2주차 목 to 2주차 금
2.4 | 고객 평가 | bar: 2주차 금
2.5 | 프로토타입 조정 | bar: 2주차 토 to 2주차 일
2.6 | 구현 | bar: 2주차 일 to 3주차 수
3 | 설계 | 2024-08-22 | 2024-09-11 |  | 프로젝트 계획서 | bar: 3주차 목 to 6주차 수
3.1 | 시스템 구조와 데이터 규명 | bar: 3주차 목 to 3주차 월
3.2 | 사용자 인터페이스 정의 | bar: 3주차 월 to 5주차 목
3.3 | DB 설계 | bar: 3주차 월 to 6주차 수
4 | 구현 및 테스트 | 2024-09-12 | 2024-10-02 | bar: 6주차 목 to 9주차 수
4.1 | 코딩 | bar: 6주차 목 to 9주차 수
4.2 | 단위 테스트 | bar: 6주차 목 to 9주차 수
4.3 | 통합 테스트 | bar: 6주차 목 to 9주차 수
4.4 | 시스템 테스트 | bar: 6주차 목 to 9주차 수
5 | 프로젝트 완료 | 2024-10-03 | 2024-10-12 | bar: 9주차 목 to 10주차 토
5.1 | 최종 보고서 작성 | bar: 9주차 목 to 10주차 금
5.2 | 배포 | bar: 10주차 토